## CRON DESEMB
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - PGE |  |  |  | ANEXO 11 - Cronograma de Desembolso Máximo
Local: Rua Dante Laginestra, 49, Centro - Nova Friburgo/RJ
Obra: Reforma da sede da Procuradoria Regional de Nova Friburgo
Cat. | Descrição | 1ª Etapa - 30 dias |  | 2ª Etapa - 60 dias |  | 3ª Etapa - 90 dias |  | 4ª Etapa - 120 dias |  | 5ª Etapa - 150 dias |  | 6ª Etapa - 180 dias |  | Aceite Definitivo |  | Total
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | Serviços de Escritório - Projetos | 29921.679 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324.631 | 10 | 33246.31 | 100 | 33246.31
02 | Canteiro de Obra | 140.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 10 | 156.5 | 100 | 156.5
03 | Movimento de Terra | 268.782 | 60 | 134.391 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.797 | 10 | 447.97 | 100 | 447.97
04 | Transportes | 5320.861 | 70 | 1520.246 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.123 | 10 | 7601.23 | 100 | 7601.23
05 | Serviços Complementares | 18428.77 | 20 | 12900.139 | 14 | 12900.139 | 14 | 12900.139 | 14 | 12900.139 | 14 | 12900.139 | 14 | 9214.385 | 10 | 92143.85 | 100 | 92143.85
10 | Fundações | 448.32 | 60 | 224.16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.72 | 10 | 747.2 | 100 | 747.2
11 | Estruturas | 1782.164 | 20 | 3564.328 | 40 | 2673.246 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.082 | 10 | 8910.82 | 100 | 8910.82
12 | Alvenarias e Divisórias | 931.8945 | 5 | 5591.367 | 30 | 5591.367 | 30 | 3727.578 | 20 | 0 | 0 | 931.8945 | 5 | 1863.789 | 10 | 18637.89 | 100 | 18637.89
13 | Revestimentos | 0 | 0 | 22017.441 | 15 | 51374.029 | 35 | 26420.9292 | 18 | 17613.9528 | 12 | 14678.294 | 10 | 14678.294 | 10 | 146782.94 | 100 | 146782.94
14 | Esquadrias, Vidraças e Ferragens | 0 | 0 | 0 | 0 | 8850.936 | 40 | 4425.468 | 20 | 3319.101 | 15 | 3319.101 | 15 | 2212.734 | 10 | 22127.34 | 100 | 22127.34
15 | Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas | 0 | 0 | 2221.48 | 5 | 11107.4 | 25 | 11107.4 | 25 | 8885.92 | 20 | 6664.44 | 15 | 4442.96 | 10 | 44429.6 | 100 | 44429.6
16 | Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações | 1380.4445 | 5 | 2760.889 | 10 | 5521.778 | 20 | 6902.2225 | 25 | 4141.3335 | 15 | 4141.3335 | 15 | 2760.889 | 10 | 27608.89 | 100 | 27608.89
17 | Pinturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17242.815 | 30 | 17242.815 | 30 | 17242.815 | 30 | 5747.605 | 10 | 57476.05 | 100 | 57476.05
18 | Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos | 3014.717 | 2 | 10551.5095 | 7 | 24117.736 | 16 | 37683.9625 | 25 | 30147.17 | 20 | 30147.17 | 20 | 15073.585 | 10 | 150735.85 | 100 | 150735.85
SubTotal |  | 61638.482 | 10.09 | 61485.9505 | 10.06 | 122136.631 | 19.99 | 120410.5142 | 19.71 | 94250.4313 | 15.42 | 90025.187 | 14.73 | 61105.244 | 10 | 611052.44 | 100
BDI - 25% - COM desoneração |  | 15409.62 | 25 | 15371.49 | 25 | 30534.16 | 25 | 30102.63 | 25 | 23562.61 | 25 | 22506.3 | 25 | 15276.31 | 25 | 152763.11 | 25
TOTAL COM BDI |  | 77048.102 | 10.09 | 76857.4405 | 10.06 | 152670.791 | 19.99 | 150513.1442 | 19.71 | 117813.0413 | 15.42 | 112531.487 | 14.73 | 76381.554 | 10 | 763815.55 | 100
[16 empty] | Total | 611052.44
[16 empty] | BDI (25%) | 152763.11
[16 empty] | Total Final | 763815.55