## CRONOGRAMA UNIFICADO
ANEXO XX - CRONOGRAMA FÍSICO - REFORMA CONVENTO DO CARMO
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | PERÍODO (MESES) | [17 empty] | AVANÇO ACUMULADO
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 1 | Serviços de Escritório, Laboratório e Campo | [18 empty] | 100%
|  |  | 30% | 30% | [14 empty] | 20% | 20%
| 2 | Canteiro de Obra | [18 empty] | 100%
|  |  | 10% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
| 3 | Movimento de Terra | [18 empty] | 100%
[12 empty] | 70% | 30%
| 4 | Transportes | [18 empty] | 100%
|  |  | 7% | 8% | 7% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6%
| 5 | Serviços Complementares | [18 empty] | 99.5%
|  |  | 5% | 8% | 10% | 10% | 8% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
| 6 | Galerias, Drenos e Conexos | [18 empty] | 100%
[11 empty] | 30% | 40% | 30%
| 8 | Bases e Pavimentos | [18 empty] | 100%
100%
| 9 | Serviços de Parques e Jardins | [18 empty] | 100%
[18 empty] | 23% | 50% | 27%
| 10 | Fundações | [18 empty] | 100%
[8 empty] | 45% | 30% | 25%
| 11 | Estruturas | [18 empty] | 100%
[7 empty] | 15% | 18% | 20% | 20% | 18% | 9%
| 12 | Alvenarias e Divisórias | [18 empty] | 100%
[11 empty] | 23% | 50% | 27%
| 13 | Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos | [18 empty] | 100%
[13 empty] | 8% | 10% | 18% | 21% | 20% | 17% | 6%
| 14 | Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou Madeira, Vidraças e Ferragens | [18 empty] | 100%
[15 empty] | 9% | 24% | 30% | 28% | 9%
| 15 | Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas | [18 empty] | 100%
[13 empty] | 15% | 20% | 20% | 23% | 14% | 8%
| 16 | Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações | [18 empty] | 100%
[11 empty] | 30% | 40% | 30%
| 17 | Pinturas | [18 empty] | 100%
[17 empty] | 14% | 33% | 37% | 16%
| 18 | Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos | [18 empty] | 99.55%
[14 empty] | 6% | 11.57% | 14.74% | 17% | 17% | 18% | 15.24%
| 19 | Aluguel de Equipamentos | [18 empty] | 100%
|  |  | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 23.38% | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 4.507% | 4.507%