## CRON DESEMB (DESO) (hidden)
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
OBRA : REFORMA DO CONVENTO DO CARMO
LOCAL: Rua 1º de Março e Rua Sete de Setembro – Centro – Rio de Janeiro – RJ
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO: LÍVIA RIBEIRO PASSOS _________________________________
[17 empty] | Mês Referência: |  |  | 2017-10-01
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (DESONERADO)
Cat. | Descrição | 1ª Etapa - 30 dias |  | 2ª Etapa - 60 dias |  | 3ª Etapa - 90 dias |  | 4ª Etapa - 120 dias |  | 5ª Etapa - 150 dias |  | 6ª Etapa - 180 dias |  | 7ª Etapa - 210 dias |  | 8ª Etapa - 240 dias |  | 9ª Etapa - 270 dias |  | 10ª Etapa - 300 dias
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | Serviços de Escritório, Laboratório e Campo | 6886.3014 | 27 | 6886.3014 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | Canteiro de Obra | 5431.5915 | 9 | 4345.2732 | 7.2 | 3802.114 | 6.3 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5
03 | Movimento de Terra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.6861 | 63
04 | Transportes | 3544.4048 | 6.3 | 4050.7484 | 7.2 | 3544.4048 | 6.3 | 2531.7177 | 4.5 | 3038.0613 | 5.4 | 2531.7177 | 4.5 | 2531.7177 | 4.5 | 2531.7177 | 4.5 | 2531.7177 | 4.5 | 2531.7177 | 4.5
05 | Serviços Complementares | 134520.3525 | 4.5 | 215232.564 | 7.2 | 269040.705 | 9 | 269040.705 | 9 | 215232.564 | 7.2 | 134520.3525 | 4.5 | 121068.3173 | 4.05 | 121068.3173 | 4.05 | 121068.3173 | 4.05 | 121068.3173 | 4.05
06 | Galerias, Drenos e Conexos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18533.5606 | 27 | 24711.4141 | 36
08 | Bases e Pavimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18088.7822 | 90 | 0 | 0
09 | Serviços de Parques e Jardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41892.0634 | 40.5 | 27928.0423 | 27 | 23273.3686 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Estruturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355464.7935 | 13.5 | 426557.7522 | 16.2 | 473953.0579 | 18 | 473953.0579 | 18 | 426557.7522 | 16.2 | 213278.8761 | 8.1
12 | Alvenarias e Divisórias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33534.4809 | 20.7 | 72901.0455 | 45
13 | Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou Madeira, Vidraças e Ferragens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64158.0303 | 27 | 85544.0404 | 36
17 | Pinturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Aluguel de Equipamentos | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 18655.4905 | 21.0421 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563
SubTotal |  | 153978.9326 | 1.1206 | 234111.1693 | 1.7037 | 279983.5062 | 2.0375 | 277884.5008 | 2.0223 | 580047.4968 | 4.2212 | 611813.9639 | 4.4524 | 646852.4214 | 4.7074 | 627138.5396 | 4.5639 | 690784.7192 | 5.0271 | 528397.1753 | 3.8453
BDI - 22,35% - COM desoneração |  | 34414.2914 | 22.35 | 52323.8463 | 22.35 | 62576.3136 | 22.35 | 62107.1859 | 22.35 | 129640.6155 | 22.35 | 136740.4209 | 22.35 | 144571.5162 | 22.35 | 140165.4636 | 22.35 | 154390.3848 | 22.35 | 118096.7687 | 22.35
TOTAL COM BDI |  | 188393.224 | 1.1206 | 286435.0157 | 1.7037 | 342559.8199 | 2.0375 | 339991.6868 | 2.0223 | 709688.1124 | 4.2212 | 748554.3848 | 4.4524 | 791423.9376 | 4.7074 | 767304.0032 | 4.5639 | 845175.104 | 5.0271 | 646493.9439 | 3.8453
Cat. | Descrição | 11ª Etapa - 330 dias |  | 12ª Etapa - 360 dias |  | 13ª Etapa - 390 dias |  | 14ª Etapa - 420 dias |  | 15ª Etapa - 450 dias |  | 16ª Etapa - 480 dias |  | 17ª Etapa - 510 dias |  | 18ª Etapa - 540 dias |  | Aceite Definitivo |  | Total
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | Serviços de Escritório, Laboratório e Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590.8676 | 18 | 4590.8676 | 18 | 2550.482 | 10 | 25504.82 | 100
02 | Canteiro de Obra | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 2715.7957 | 4.5 | 6035.1016 | 10 | 60351.0162 | 100
03 | Movimento de Terra | 878.4369 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.347 | 10 | 3253.47 | 100
04 | Transportes | 2531.7177 | 4.5 | 3038.0613 | 5.4 | 2531.7177 | 4.5 | 2531.7177 | 4.5 | 2531.7177 | 4.5 | 2531.7177 | 4.5 | 2531.7177 | 4.5 | 3038.0613 | 5.4 | 5626.0394 | 10 | 56260.3944 | 100
05 | Serviços Complementares | 121068.3173 | 4.05 | 121068.3173 | 4.05 | 121068.3173 | 4.05 | 121068.3173 | 4.05 | 121068.3173 | 4.05 | 121068.3173 | 4.05 | 121068.3173 | 4.05 | 121068.3173 | 4.05 | 298934.1167 | 10 | 2989341.1671 | 100
06 | Galerias, Drenos e Conexos | 18533.5606 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864.2817 | 10 | 68642.817 | 100
08 | Bases e Pavimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.8647 | 10 | 20098.6469 | 100
09 | Serviços de Parques e Jardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640.3869 | 20.7 | 12261.7107 | 45 | 6621.3238 | 24.3 | 2724.8246 | 10 | 27248.246 | 100
10 | Fundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10343.7194 | 10 | 103437.1936 | 100
11 | Estruturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263307.2544 | 10 | 2633072.5441 | 100
12 | Alvenarias e Divisórias | 39366.5646 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200.2323 | 10 | 162002.3233 | 100
13 | Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos | 159378.9085 | 7.2 | 199223.6357 | 9 | 358602.5442 | 16.2 | 418369.6349 | 18.9 | 398447.2713 | 18 | 338680.1806 | 15.3 | 119534.1814 | 5.4 | 0 | 0 | 221359.5952 | 10 | 2213595.9519 | 100
14 | Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou Madeira, Vidraças e Ferragens | 0 | 0 | 0 | 0 | 33432.6398 | 8.1 | 89153.7062 | 21.6 | 111442.1328 | 27 | 104012.6573 | 25.2 | 33432.6398 | 8.1 | 0 | 0 | 41274.864 | 10 | 412748.64 | 100
15 | Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mec. | 163875.0479 | 13.5 | 218500.0638 | 18 | 218500.0638 | 18 | 251275.0734 | 20.7 | 152950.0447 | 12.6 | 87400.0255 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121388.9243 | 10 | 1213889.2434 | 100
16 | Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações | 64158.0303 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23762.2334 | 10 | 237622.3345 | 100
17 | Pinturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57551.5693 | 12.6 | 135657.2705 | 29.7 | 152100.576 | 33.3 | 65773.222 | 14.4 | 45675.8486 | 10 | 456758.4864 | 100
18 | Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos | 0 | 0 | 160311.5162 | 5.4 | 320623.0323 | 10.8 | 400778.7904 | 13.5 | 454215.9624 | 15.3 | 454215.9624 | 15.3 | 480934.5485 | 16.2 | 400778.7904 | 13.5 | 296873.1781 | 10 | 2968731.7806 | 100
19 | Aluguel de Equipamentos | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 8865.81 | 10 | 88658.1 | 100
SubTotal |  | 576102.6618 | 4.1925 | 708453.6723 | 5.1557 | 1061070.3932 | 7.7218 | 1289489.318 | 9.3841 | 1304519.0936 | 9.4935 | 1255518.5963 | 9.1369 | 932766.637 | 6.7881 | 608182.6604 | 4.426 | 1374121.7175 | 10 | 13741217.1754 | 100
BDI - 22,35% - COM desoneração |  | 128758.9449 | 22.35 | 158339.3958 | 22.35 | 237149.2329 | 22.35 | 288200.8626 | 22.35 | 291560.0174 | 22.35 | 280608.4063 | 22.35 | 208473.3434 | 22.35 | 135928.8246 | 22.35 | 307116.2039 | 22.35 | 3071162.03 | 22.35
TOTAL COM BDI |  | 704861.6067 | 4.1925 | 866793.068 | 5.1557 | 1298219.6261 | 7.7218 | 1577690.1806 | 9.3841 | 1596079.111 | 9.4935 | 1536127.0026 | 9.1369 | 1141239.9804 | 6.7881 | 744111.485 | 4.426 | 1681237.9214 | 10 | 16812379.2054 | 100

## CRON DESEMB (SEM DESO)
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
OBRA : REFORMA DO CONVENTO DO CARMO
LOCAL: Rua 1º de Março e Rua Sete de Setembro – Centro – Rio de Janeiro – RJ
[17 empty] | Mês Referência: |  |  | 2017-10-01
ANEXO IX - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (SEM DESONERAÇÃO)
Cat. | Descrição | 1ª Etapa - 30 dias |  | 2ª Etapa - 60 dias |  | 3ª Etapa - 90 dias |  | 4ª Etapa - 120 dias |  | 5ª Etapa - 150 dias |  | 6ª Etapa - 180 dias |  | 7ª Etapa - 210 dias |  | 8ª Etapa - 240 dias |  | 9ª Etapa - 270 dias |  | 10ª Etapa - 300 dias
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | Serviços de Escritório, Laboratório e Campo | 6886.3014 | 27 | 6886.3014 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | Canteiro de Obra | 5682.678 | 9 | 4546.1424 | 7.2 | 3977.8746 | 6.3 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5
03 | Movimento de Terra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.7084 | 63
04 | Transportes | 3581.8567 | 6.3 | 4093.5505 | 7.2 | 3581.8567 | 6.3 | 2558.469 | 4.5 | 3070.1629 | 5.4 | 2558.469 | 4.5 | 2558.469 | 4.5 | 2558.469 | 4.5 | 2558.469 | 4.5 | 2558.469 | 4.5
05 | Serviços Complementares | 153738.2882 | 4.5 | 245981.2612 | 7.2 | 307476.5765 | 9 | 307476.5765 | 9 | 245981.2612 | 7.2 | 153738.2882 | 4.5 | 138364.4594 | 4.05 | 138364.4594 | 4.05 | 138364.4594 | 4.05 | 138364.4594 | 4.05
06 | Galerias, Drenos e Conexos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19076.3246 | 27 | 25435.0995 | 36
08 | Bases e Pavimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18890.9419 | 90 | 0 | 0
09 | Serviços de Parques e Jardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Fundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44516.3147 | 40.5 | 29677.5431 | 27 | 24731.286 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Estruturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384069.8631 | 13.5 | 460883.8357 | 16.2 | 512093.1508 | 18 | 512093.1508 | 18 | 460883.8357 | 16.2 | 230441.9179 | 8.1
12 | Alvenarias e Divisórias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33647.1336 | 20.7 | 73145.9425 | 45
13 | Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou Madeira, Vidraças e Ferragens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69532.3147 | 27 | 92709.7529 | 36
17 | Pinturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Aluguel de Equipamentos | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 18655.4905 | 21.0421 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563
SubTotal |  | 173485.4067 | 1.1858 | 265103.5378 | 1.8121 | 318632.5901 | 2.178 | 316472.6669 | 2.1632 | 639558.9085 | 4.3716 | 668134.5291 | 4.5669 | 704190.4519 | 4.8134 | 684184.9866 | 4.6766 | 749391.1003 | 5.1223 | 570973.971 | 3.9028
BDI - 16,20% - SEM desoneração |  | 28104.6359 | 16.2 | 42946.7731 | 16.2 | 51618.4796 | 16.2 | 51268.572 | 16.2 | 103608.5432 | 16.2 | 108237.7937 | 16.2 | 114078.8532 | 16.2 | 110837.9678 | 16.2 | 121401.3582 | 16.2 | 92497.7833 | 16.2
TOTAL COM BDI |  | 201590.0425 | 1.1858 | 308050.3109 | 1.8121 | 370251.0697 | 2.178 | 367741.2389 | 2.1632 | 743167.4517 | 4.3716 | 776372.3228 | 4.5669 | 818269.3051 | 4.8134 | 795022.9544 | 4.6766 | 870792.4585 | 5.1223 | 663471.7543 | 3.9028
Cat. | Descrição | 11ª Etapa - 330 dias |  | 12ª Etapa - 360 dias |  | 13ª Etapa - 390 dias |  | 14ª Etapa - 420 dias |  | 15ª Etapa - 450 dias |  | 16ª Etapa - 480 dias |  | 17ª Etapa - 510 dias |  | 18ª Etapa - 540 dias |  | Aceite Definitivo |  | Total
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | Serviços de Escritório, Laboratório e Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590.8676 | 18 | 4590.8676 | 18 | 2550.482 | 10 | 25504.82 | 100
02 | Canteiro de Obra | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 2841.339 | 4.5 | 6314.0867 | 10 | 63140.8672 | 100
03 | Movimento de Terra | 806.0179 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5251 | 10 | 2985.2515 | 100
04 | Transportes | 2558.469 | 4.5 | 3070.1629 | 5.4 | 2558.469 | 4.5 | 2558.469 | 4.5 | 2558.469 | 4.5 | 2558.469 | 4.5 | 2558.469 | 4.5 | 3070.1629 | 5.4 | 5685.4868 | 10 | 56854.8676 | 100
05 | Serviços Complementares | 138364.4594 | 4.05 | 138364.4594 | 4.05 | 138364.4594 | 4.05 | 138364.4594 | 4.05 | 138364.4594 | 4.05 | 138364.4594 | 4.05 | 138364.4594 | 4.05 | 138364.4594 | 4.05 | 341640.6405 | 10 | 3416406.4051 | 100
06 | Galerias, Drenos e Conexos | 19076.3246 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7065.3054 | 10 | 70653.0541 | 100
08 | Bases e Pavimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.9935 | 10 | 20989.9354 | 100
09 | Serviços de Parques e Jardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6012.6996 | 20.7 | 13071.0861 | 45 | 7058.3865 | 24.3 | 2904.6858 | 10 | 29046.8579 | 100
10 | Fundações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10991.6826 | 10 | 109916.8264 | 100
11 | Estruturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284496.1949 | 10 | 2844961.949 | 100
12 | Alvenarias e Divisórias | 39498.809 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16254.6539 | 10 | 162546.5389 | 100
13 | Revestimentos de Paredes, Tetos e Pisos | 164900.7549 | 7.2 | 206125.9436 | 9 | 371026.6986 | 16.2 | 432864.4817 | 18.9 | 412251.8873 | 18 | 350414.1042 | 15.3 | 123675.5662 | 5.4 | 0 | 0 | 229028.8263 | 10 | 2290288.2628 | 100
14 | Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou Madeira, Vidraças e Ferragens | 0 | 0 | 0 | 0 | 34786.9755 | 8.1 | 92765.268 | 21.6 | 115956.585 | 27 | 108226.146 | 25.2 | 34786.9755 | 8.1 | 0 | 0 | 42946.8833 | 10 | 429468.8334 | 100
15 | Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mec. | 170898.5057 | 13.5 | 227864.6743 | 18 | 227864.6743 | 18 | 262044.3755 | 20.7 | 159505.272 | 12.6 | 91145.8697 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126591.4857 | 10 | 1265914.8573 | 100
16 | Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações | 69532.3147 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25752.7091 | 10 | 257527.0915 | 100
17 | Pinturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64038.0533 | 12.6 | 150946.84 | 29.7 | 169243.4267 | 33.3 | 73186.3467 | 14.4 | 50823.8519 | 10 | 508238.5186 | 100
18 | Aparelhos Elétricos, Hidráulicos, Sanitários e Mecânicos | 0 | 0 | 161286.4728 | 5.4 | 322572.9456 | 10.8 | 403216.1819 | 13.5 | 456978.3395 | 15.3 | 456978.3395 | 15.3 | 483859.4183 | 16.2 | 403216.1819 | 13.5 | 298678.6533 | 10 | 2986786.533 | 100
19 | Aluguel de Equipamentos | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 3596.2823 | 4.0563 | 8865.81 | 10 | 88658.1 | 100
SubTotal |  | 612073.2766 | 4.1837 | 743149.3344 | 5.0797 | 1103611.8438 | 7.5435 | 1338250.8569 | 9.1474 | 1356090.687 | 9.2693 | 1311084.5489 | 8.9617 | 976587.8902 | 6.6753 | 635924.0263 | 4.3467 | 1462988.957 | 10 | 14629889.5697 | 100
BDI - 16,20% - SEM desoneração |  | 99155.8708 | 16.2 | 120390.1922 | 16.2 | 178785.1187 | 16.2 | 216796.6388 | 16.2 | 219686.6913 | 16.2 | 212395.6969 | 16.2 | 158207.2382 | 16.2 | 103019.6923 | 16.2 | 237004.211 | 16.2 | 2370042.1103 | 16.2
TOTAL COM BDI |  | 711229.1474 | 4.1837 | 863539.5265 | 5.0797 | 1282396.9624 | 7.5435 | 1555047.4957 | 9.1474 | 1575777.3783 | 9.2693 | 1523480.2458 | 8.9617 | 1134795.1284 | 6.6753 | 738943.7186 | 4.3467 | 1699993.168 | 10 | 16999931.68 | 100